## ملخص المواضيع
ملخص المواضيع
تاريخ الإصدار: 2026/10/11
المرجع | الموضوع | التصنيف | الجهة | المسؤول | الأولوية | الحالة | تاريخ الفتح | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الإقفال | المدة (يوم) | عدد الأحداث | تاريخ آخر مستجد | آخر مستجد | ملخص الإقفال
M-005 | موضوع اختبار جديد | عقود |  |  | متوسطة | قيد الإجراء | 2026-10-11 |  |  | 0 | 4 | 2026-10-11 | سبب تجريبي
M-003 | طلب ربط النظام مع الجهة الخارجية | تقنية | تقنية المعلومات | خالد | عالية | قيد الإجراء | 2026-09-21 | 2026-10-26 |  | 20 | 4 | 2026-10-09 | استلام بيئة الاختبار
M-001 | تجديد عقد صيانة المبنى الرئيسي | عقود | إدارة المشتريات | أحمد | عالية | قيد الإجراء (متأخر) | 2026-09-01 | 2026-10-06 |  | 40 | 5 | 2026-10-05 | متابعة التقييم الفني – بانتظار اللجنة
M-004 | تحديث سياسة العمل عن بعد | موارد بشرية |  | نورة | منخفضة | مفتوح | 2026-10-03 |  |  | 8 | 1 | 2026-10-03 | تسجيل الموضوع
M-002 | معالجة ملاحظات المراجعة الداخلية | مراجعة | المراجعة الداخلية | سارة | متوسطة | مقفل | 2026-08-12 | 2026-10-01 | 2026-09-29 | 48 | 5 | 2026-09-29 | تمت معالجة جميع الملاحظات وإغلاقها من المراجعة الداخلية | تمت معالجة جميع الملاحظات وإغلاقها من المراجعة الداخلية

## السجل الزمني
السجل الزمني للأحداث
تاريخ الإصدار: 2026/10/11
المرجع | الموضوع | التاريخ | نوع الحدث | ما تم | بواسطة | اليوم من الفتح | الفاصل عن الحدث السابق (يوم)
M-005 | موضوع اختبار جديد | 2026-10-11 | فتح الموضوع | تسجيل الموضوع |  | 0
M-005 | موضوع اختبار جديد | 2026-10-11 | مراسلة | تم إرسال خطاب المتابعة |  | 0 | 0
M-005 | موضوع اختبار جديد | 2026-10-11 | إقفال | تم الانتهاء |  | 0 | 0
M-005 | موضوع اختبار جديد | 2026-10-11 | إعادة فتح | سبب تجريبي |  | 0 | 0
M-003 | طلب ربط النظام مع الجهة الخارجية | 2026-09-21 | فتح الموضوع | تسجيل الموضوع |  | 0
M-003 | طلب ربط النظام مع الجهة الخارجية | 2026-09-23 | مراسلة | مراسلة الجهة لطلب وثائق الربط |  | 2 | 2
M-003 | طلب ربط النظام مع الجهة الخارجية | 2026-10-02 | اجتماع | اجتماع فني مع فريق الجهة |  | 11 | 9
M-003 | طلب ربط النظام مع الجهة الخارجية | 2026-10-09 | تحديث | استلام بيئة الاختبار |  | 18 | 7
M-001 | تجديد عقد صيانة المبنى الرئيسي | 2026-09-01 | فتح الموضوع | تسجيل الموضوع: انتهاء عقد الصيانة الحالي ويلزم الطرح والترسية قبل نهاية الربع. |  | 0
M-001 | تجديد عقد صيانة المبنى الرئيسي | 2026-09-06 | مراسلة | إرسال خطاب لإدارة المشتريات بطلب الطرح | أحمد | 5 | 5
M-001 | تجديد عقد صيانة المبنى الرئيسي | 2026-09-13 | اجتماع | اجتماع مع المشتريات لمراجعة كراسة الشروط |  | 12 | 7
M-001 | تجديد عقد صيانة المبنى الرئيسي | 2026-09-26 | إجراء | طرح المنافسة واستقبال 3 عروض |  | 25 | 13
M-001 | تجديد عقد صيانة المبنى الرئيسي | 2026-10-05 | متابعة | متابعة التقييم الفني – بانتظار اللجنة |  | 34 | 9
M-004 | تحديث سياسة العمل عن بعد | 2026-10-03 | فتح الموضوع | تسجيل الموضوع |  | 0
M-002 | معالجة ملاحظات المراجعة الداخلية | 2026-08-12 | فتح الموضوع | تسجيل الموضوع |  | 0
M-002 | معالجة ملاحظات المراجعة الداخلية | 2026-08-17 | تحديث | استلام تقرير الملاحظات (7 ملاحظات) |  | 5 | 5
M-002 | معالجة ملاحظات المراجعة الداخلية | 2026-08-30 | إجراء | معالجة 4 ملاحظات ورفع الشواهد |  | 18 | 13
M-002 | معالجة ملاحظات المراجعة الداخلية | 2026-09-16 | قرار | اعتماد خطة معالجة الملاحظات المتبقية |  | 35 | 17
M-002 | معالجة ملاحظات المراجعة الداخلية | 2026-09-29 | إقفال | تمت معالجة جميع الملاحظات وإغلاقها من المراجعة الداخلية |  | 48 | 13

## المخطط الزمني
المخطط الزمني (Timeline) – عرض يومي
● حدث مسجل (مرر المؤشر على الخلية لعرض التفاصيل) ✔ إقفال الشريط الملون = فترة بقاء الموضوع مفتوحاً
المرجع | الموضوع | الحالة | المدة (يوم) | 12/08 | 13/08 | 14/08 | 15/08 | 16/08 | 17/08 | 18/08 | 19/08 | 20/08 | 21/08 | 22/08 | 23/08 | 24/08 | 25/08 | 26/08 | 27/08 | 28/08 | 29/08 | 30/08 | 31/08 | 01/09 | 02/09 | 03/09 | 04/09 | 05/09 | 06/09 | 07/09 | 08/09 | 09/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 | 13/09 | 14/09 | 15/09 | 16/09 | 17/09 | 18/09 | 19/09 | 20/09 | 21/09 | 22/09 | 23/09 | 24/09 | 25/09 | 26/09 | 27/09 | 28/09 | 29/09 | 30/09 | 01/10 | 02/10 | 03/10 | 04/10 | 05/10 | 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10
M-005 | موضوع اختبار جديد | قيد الإجراء | 0 | [60 empty] | ✔
M-003 | طلب ربط النظام مع الجهة الخارجية | قيد الإجراء | 20 | [40 empty] | ● |  | ● | [8 empty] | ● | [6 empty] | ●
M-001 | تجديد عقد صيانة المبنى الرئيسي | قيد الإجراء | 40 | [20 empty] | ● |  |  |  |  | ● | [6 empty] | ● | [12 empty] | ● | [8 empty] | ●
M-004 | تحديث سياسة العمل عن بعد | مفتوح | 8 | [52 empty] | ●
M-002 | معالجة ملاحظات المراجعة الداخلية | مقفل | 48 | ● |  |  |  |  | ● | [12 empty] | ● | [16 empty] | ● | [12 empty] | ✔
Note on BM4: 2026/10/11 – فتح الموضوع تسجيل الموضوع 2026/10/11 – مراسلة تم إرسال خطاب المتابعة 2026/10/11 – إقفال تم الانتهاء 2026/10/11 – إعادة فتح سبب تجريبي
Note on AS5: 2026/09/21 – فتح الموضوع تسجيل الموضوع
Note on AU5: 2026/09/23 – مراسلة مراسلة الجهة لطلب وثائق الربط
Note on BD5: 2026/10/02 – اجتماع اجتماع فني مع فريق الجهة
Note on BK5: 2026/10/09 – تحديث استلام بيئة الاختبار
Note on Y6: 2026/09/01 – فتح الموضوع تسجيل الموضوع: انتهاء عقد الصيانة الحالي ويلزم الطرح والترسية قبل نهاية الربع.
Note on AD6: 2026/09/06 – مراسلة (أحمد) إرسال خطاب لإدارة المشتريات بطلب الطرح
Note on AK6: 2026/09/13 – اجتماع اجتماع مع المشتريات لمراجعة كراسة الشروط
Note on AX6: 2026/09/26 – إجراء طرح المنافسة واستقبال 3 عروض
Note on BG6: 2026/10/05 – متابعة متابعة التقييم الفني – بانتظار اللجنة
Note on BE7: 2026/10/03 – فتح الموضوع تسجيل الموضوع
Note on E8: 2026/08/12 – فتح الموضوع تسجيل الموضوع
Note on J8: 2026/08/17 – تحديث استلام تقرير الملاحظات (7 ملاحظات)
Note on W8: 2026/08/30 – إجراء معالجة 4 ملاحظات ورفع الشواهد
Note on AN8: 2026/09/16 – قرار اعتماد خطة معالجة الملاحظات المتبقية
Note on BA8: 2026/09/29 – إقفال تمت معالجة جميع الملاحظات وإغلاقها من المراجعة الداخلية