## ملخص المواضيع
ملخص المواضيع
تاريخ الإصدار: 2026/10/11
المرجع | الموضوع | التصنيف | الجهة | المسؤول | الأولوية | الحالة | تاريخ الفتح | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الإقفال | المدة (يوم) | عدد الأحداث | تاريخ آخر مستجد | آخر مستجد | ملخص الإقفال
M-003 | ربط النظام مع الجهة الخارجية | تقنية | تقنية المعلومات | خالد الشهري | عالية | قيد الإجراء | 2026-09-21 | 2026-10-26 |  | 20 | 4 | 2026-10-09 | استلام بيئة الاختبار
M-001 | تجديد عقد صيانة المبنى الرئيسي | عقود | إدارة المشتريات | أحمد العتيبي | عالية | قيد الإجراء (متأخر) | 2026-09-01 | 2026-10-06 |  | 40 | 5 | 2026-10-05 | متابعة التقييم الفني للعروض – بانتظار اجتماع لجنة الفحص
M-005 | تحديث سياسة العمل عن بعد | موارد بشرية | الموارد البشرية | نورة الحربي | منخفضة | مفتوح | 2026-10-03 | 2026-11-15 |  | 8 | 1 | 2026-10-03 | تسجيل الموضوع
M-002 | معالجة ملاحظات المراجعة الداخلية | حوكمة | المراجعة الداخلية | سارة القحطاني | متوسطة | مقفل | 2026-08-12 | 2026-10-01 | 2026-09-29 | 48 | 5 | 2026-09-29 | تمت معالجة جميع الملاحظات وإغلاقها من المراجعة الداخلية | تمت معالجة جميع الملاحظات وإغلاقها من المراجعة الداخلية
M-004 | توريد أجهزة الحاسب للفرع الجديد | مشتريات | الشؤون المالية | فهد الدوسري | متوسطة | معلّق | 2026-08-20 | 2026-10-20 |  | 52 | 3 | 2026-09-28 | تعليق الطلب بانتظار اعتماد الميزانية
M-006 | تجهيز قاعة التدريب | مرافق | الخدمات العامة | سارة القحطاني | منخفضة | مقفل | 2026-07-15 | 2026-08-31 | 2026-08-28 | 44 | 3 | 2026-08-28 | تسليم القاعة وتشغيلها | تسليم القاعة وتشغيلها

## السجل الزمني
السجل الزمني للأحداث
تاريخ الإصدار: 2026/10/11
المرجع | الموضوع | التاريخ | نوع الحدث | ما تم | بواسطة | اليوم من الفتح | الفاصل عن الحدث السابق (يوم)
M-003 | ربط النظام مع الجهة الخارجية | 2026-09-21 | فتح الموضوع | تسجيل الموضوع |  | 0
M-003 | ربط النظام مع الجهة الخارجية | 2026-09-23 | مراسلة | مراسلة الجهة لطلب وثائق الربط |  | 2 | 2
M-003 | ربط النظام مع الجهة الخارجية | 2026-10-02 | اجتماع | اجتماع فني مع فريق الجهة |  | 11 | 9
M-003 | ربط النظام مع الجهة الخارجية | 2026-10-09 | تحديث | استلام بيئة الاختبار |  | 18 | 7
M-001 | تجديد عقد صيانة المبنى الرئيسي | 2026-09-01 | فتح الموضوع | تسجيل الموضوع: انتهاء عقد الصيانة الحالي ويلزم الطرح والترسية قبل نهاية الربع لضمان استمرارية الخدمة. |  | 0
M-001 | تجديد عقد صيانة المبنى الرئيسي | 2026-09-06 | مراسلة | إرسال خطاب لإدارة المشتريات بطلب طرح المنافسة | أحمد العتيبي | 5 | 5
M-001 | تجديد عقد صيانة المبنى الرئيسي | 2026-09-13 | اجتماع | اجتماع مع المشتريات لمراجعة كراسة الشروط واعتماد نطاق العمل | لجنة العقود | 12 | 7
M-001 | تجديد عقد صيانة المبنى الرئيسي | 2026-09-26 | إجراء | طرح المنافسة واستقبال ثلاثة عروض من المقاولين المؤهلين | إدارة المشتريات | 25 | 13
M-001 | تجديد عقد صيانة المبنى الرئيسي | 2026-10-05 | متابعة | متابعة التقييم الفني للعروض – بانتظار اجتماع لجنة الفحص | أحمد العتيبي | 34 | 9
M-005 | تحديث سياسة العمل عن بعد | 2026-10-03 | فتح الموضوع | تسجيل الموضوع |  | 0
M-002 | معالجة ملاحظات المراجعة الداخلية | 2026-08-12 | فتح الموضوع | تسجيل الموضوع |  | 0
M-002 | معالجة ملاحظات المراجعة الداخلية | 2026-08-17 | تحديث | استلام تقرير الملاحظات (7 ملاحظات) |  | 5 | 5
M-002 | معالجة ملاحظات المراجعة الداخلية | 2026-08-30 | إجراء | معالجة 4 ملاحظات ورفع الشواهد |  | 18 | 13
M-002 | معالجة ملاحظات المراجعة الداخلية | 2026-09-16 | قرار | اعتماد خطة معالجة الملاحظات المتبقية |  | 35 | 17
M-002 | معالجة ملاحظات المراجعة الداخلية | 2026-09-29 | إقفال | تمت معالجة جميع الملاحظات وإغلاقها من المراجعة الداخلية |  | 48 | 13
M-004 | توريد أجهزة الحاسب للفرع الجديد | 2026-08-20 | فتح الموضوع | تسجيل الموضوع |  | 0
M-004 | توريد أجهزة الحاسب للفرع الجديد | 2026-09-02 | إجراء | إعداد المواصفات الفنية |  | 13 | 13
M-004 | توريد أجهزة الحاسب للفرع الجديد | 2026-09-28 | متابعة | تعليق الطلب بانتظار اعتماد الميزانية |  | 39 | 26
M-006 | تجهيز قاعة التدريب | 2026-07-15 | فتح الموضوع | تسجيل الموضوع |  | 0
M-006 | تجهيز قاعة التدريب | 2026-07-29 | إجراء | توريد الأثاث والتجهيزات |  | 14 | 14
M-006 | تجهيز قاعة التدريب | 2026-08-28 | إقفال | تسليم القاعة وتشغيلها |  | 44 | 30

## المخطط الزمني
المخطط الزمني (Timeline) – عرض أسبوعي (يبدأ السبت)
● حدث مسجل (مرر المؤشر على الخلية لعرض التفاصيل) ✔ إقفال الشريط الملون = فترة بقاء الموضوع مفتوحاً
المرجع | الموضوع | الحالة | المدة (يوم) | 11/07 | 18/07 | 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | 05/09 | 12/09 | 19/09 | 26/09 | 03/10 | 10/10
M-003 | ربط النظام مع الجهة الخارجية | قيد الإجراء | 20 | [10 empty] | 2 | ● | ●
M-001 | تجديد عقد صيانة المبنى الرئيسي | قيد الإجراء | 40 | [7 empty] | ● | ● | ● |  | ● | ●
M-005 | تحديث سياسة العمل عن بعد | مفتوح | 8 | [12 empty] | ●
M-002 | معالجة ملاحظات المراجعة الداخلية | مقفل | 48 |  |  |  |  | ● | ● |  | ● |  | ● |  | ✔
M-004 | توريد أجهزة الحاسب للفرع الجديد | معلّق | 52 | [5 empty] | ● |  | ● |  |  |  | ●
M-006 | تجهيز قاعة التدريب | مقفل | 44 | ● |  | ● |  |  |  | ✔
Note on O4: 2026/09/21 – فتح الموضوع تسجيل الموضوع 2026/09/23 – مراسلة مراسلة الجهة لطلب وثائق الربط
Note on P4: 2026/10/02 – اجتماع اجتماع فني مع فريق الجهة
Note on Q4: 2026/10/09 – تحديث استلام بيئة الاختبار
Note on L5: 2026/09/01 – فتح الموضوع تسجيل الموضوع: انتهاء عقد الصيانة الحالي ويلزم الطرح والترسية قبل نهاية الربع لضمان استمرارية الخدمة.
Note on M5: 2026/09/06 – مراسلة (أحمد العتيبي) إرسال خطاب لإدارة المشتريات بطلب طرح المنافسة
Note on N5: 2026/09/13 – اجتماع (لجنة العقود) اجتماع مع المشتريات لمراجعة كراسة الشروط واعتماد نطاق العمل
Note on P5: 2026/09/26 – إجراء (إدارة المشتريات) طرح المنافسة واستقبال ثلاثة عروض من المقاولين المؤهلين
Note on Q5: 2026/10/05 – متابعة (أحمد العتيبي) متابعة التقييم الفني للعروض – بانتظار اجتماع لجنة الفحص
Note on Q6: 2026/10/03 – فتح الموضوع تسجيل الموضوع
Note on I7: 2026/08/12 – فتح الموضوع تسجيل الموضوع
Note on J7: 2026/08/17 – تحديث استلام تقرير الملاحظات (7 ملاحظات)
Note on L7: 2026/08/30 – إجراء معالجة 4 ملاحظات ورفع الشواهد
Note on N7: 2026/09/16 – قرار اعتماد خطة معالجة الملاحظات المتبقية
Note on P7: 2026/09/29 – إقفال تمت معالجة جميع الملاحظات وإغلاقها من المراجعة الداخلية
Note on J8: 2026/08/20 – فتح الموضوع تسجيل الموضوع
Note on L8: 2026/09/02 – إجراء إعداد المواصفات الفنية
Note on P8: 2026/09/28 – متابعة تعليق الطلب بانتظار اعتماد الميزانية
Note on E9: 2026/07/15 – فتح الموضوع تسجيل الموضوع
Note on G9: 2026/07/29 – إجراء توريد الأثاث والتجهيزات
Note on K9: 2026/08/28 – إقفال تسليم القاعة وتشغيلها